## Table 1
Nome App Saúde em Dia | OBJETIVO - Oferecer uma solução para o gerenciamento das informações dos pacientes a fim de otimizar atendimentos médicos, viabilizar consultas remotas e aumentar a precisão dos diagnósticos. O projeto será considerado um sucesso se respeitar os critérios, as restrições e o cronograma de execução detalhados abaixo.
JUSTIFICATIVAS Pacientes têm dificuldade para manter um histórico médico e recuperar seus exames já realizados, além de frequentemente se confundirem com calendário de vacinação, agendas de consultas e demais informações pertinentes ao atendimento de saúde. | PRODUTO Um sistema de gerenciamento de dados dos pacientes. | PONTOS DE VISTA A RESPEITAR * Pacientes que precisam se consultar com vários médicos diferentes * Pais de bebês recém-nascidos e crianças com doenças crônicas * Profissionais da saúde * Corpo docente do Senac |  | PREMISSAS Será possível desenvolver todo o sistema utilizando apenas a linguagem Java. Os integrantes da equipe terão concluído todas as disciplinas necessárias para a entrega do trabalho dentro do prazo. Os integrantes da equipe terão disponibilidade de pelo menos 10 horas por semana para o desenvolvimento do projeto. |  | RISCOS Atraso na disponibilização dos recursos necessários para a equipe, causado por defeito ou sinistro. Perda dos arquivos referentes à documentação e código-fonte do projeto. Indisponibilidade de um ou mais membros da equipe.
REQUISITOS DO PRODUTO Funcionais: * Manter cadastro de dados pessoais. * Manter informações sobre seu estado de saúde e sinais vitais. * Manter consultas marcadas. * Manter exames realizados. * Gerar alertas sobre as consultas médicas cadastradas * Gerar prontuários a serem enviados aos profissionais de saúde. * Gerar link de compartilhamento de prontuários. * Permitir cadastro de login e senha para acesso. * Manter carteira de vacinação. * Gerar alertas de vacinas Não funcionais: * O sistema deverá ser uma aplicação web, acessível através dos navegadores Chrome, Safari e Firefox em todas as versões * Apresentar versão mobile com sistema operacional Android e iOS, em todas as versões. * Ter design que transmita leveza e tranquilidade, com letras em um fundo branco para facilitar a leitura e apenas uma funcionalidade por tela. * Back-end deve ser desenvolvido na linguagem Java * Banco de dados deverá ser MySQL
|  | EQUIPE Rafael Bruno: Gerenciamento do projeto Luís Felipe e Bryan Richard: Desenvolvimento de back-end e front-end | PACOTES DE ENTREGAS |  | LINHA DO TEMPO | CUSTOS
|  |  | Especificação de requisitos |  | Junho 2021 | Custos absorvidos pela equipe
META O projeto tem como objetivo facilitar o entendimento do caso do paciente para os médicos ao propor uma “caderneta de saúde virtual” em que os usuários possam cadastrar e atualizar informações sobre sua saúde, consultas marcadas e exames realizados, além de dados como contato, tipo sanguíneo, idade, doenças e alergias.
|  |  | Protótipo de interface |  | Julho 2021 | Custos absorvidos pela equipe
|  |  | Design do produto |  | Julho 2021 | Custos absorvidos pela equipe
|  |  | Código do software |  | Outubro 2021 | Custos absorvidos pela equipe
|  |  | Relatório de testes |  | Outubro 2021 | Custos absorvidos pela equipe
BENEFÍCIOS FUTURO Atendimentos médicos mais ágeis e assertivos. Consultas remotas mais proveitosas Diagnósticos mais precisos. Organização de horários de consultas. Organização de exames e vacinas.
|  |  | Software executável |  | Novembro 2021 | Custos absorvidos pela equipe
|  |  | Documentação |  | Novembro 2021 | Custos absorvidos pela equipe
|  | RESTRIÇOES O projeto deverá ser desenvolvido com a utilização da linguagem Java. O prazo para a implementação do software acaba em dezembro de 2021. As reuniões envolvendo desenvolvedores e stakeholders deverão ser remotas devido à pandemia do coronavírus. |  |  |  | OBSTÁCULOS ATUAIS N/A
PROJECT MODEL CANVAS
Escopo TCS: | Sistema de saúde que vai gerenciar os dados dos pacientes, contendo cadastro de dados pessoais, prontuários, laudos, exames e consultas marcadas.